**Deel I : Gedetailleerd tussentijds verslag voor publicatie op de website (2018-2019)**

1. **Algemene doelstelling van dit project:**

De verhuissector kampt met een toenemende vergrijzing van haar werknemers en ervaart steeds meer moeilijkheden om werknemers, die in het bezit van een rijbewijs C/CE, toe te leiden naar de bedrijven in de sector. Bovendien is de jongerenwerkloosheid gekrompen en de arbeidsreserves slinken. De projectmiddelen werden ingezet om de instroom en opleiding van jongeren uit risicogroepen te bevorderen. In een eerste luik werd gewerkt met jongeren behorende tot risicogroepen die werkzoekend waren en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In een tweede luik werd gewerkt met scholen en jongeren die via deeltijds onderwijs werken en het behalen van een diploma secondair onderwijs combineneren.

1. **Luik A : Specifieke methodiek om de instroom van werkzoekende jongeren uit kansengroepen in de sector te garanderen.**
	1. Activiteiten en doelstellingen:
		* 17 jongeren die behoren tot de risicogroepen laten instromen en opleiden tot Chauffeur C/CE
	2. Gevoerde acties:
		* Alle werkgevers werden op de hoogte gebracht van het project tijdens de algemene vergadering en tijdens specifieke prospecties rond dit project.
		* Opleiding van coaches in bedrijven die -26 jarige jongeren rekruteerden om via ‘on-the-job training’ de jongeren optimaal te begeleiden.
		* Organisatie van jobdatings in samenwerking met VDAB en andere tewerkstellingsactoren gericht op jongeren uit risicogroepen.
		* Organisatie van vaktechnische opleidingen in de verhuissector.
		* Faciliteren en finaciering van de opleidingen tot chauffeur C/CE
		* Promotie van de sector door deelname aan jongerenbeurzen.
	3. Realisatiegraad:
		* 10 jongeren werden geëngageerd in de verhuissector.
		* Traject:
			+ 10 jongeren startten een opleiding tot chauffeur C/CE. Op vandaag werden 4 trajecten succesvol beëindigd en zijn er nog 5 trajecten lopende. 1 traject is stopgezet: de kandidaat werkt niet meer in betroken firma.
			+ Momenteel zijn er 9 jongeren in dienst.
		* Geslacht, Scholing en origine:
			+ Gezien de aard van de activiteiten in de verhuissector en zwaarte van het beroep waren er in alle rekruteringtrajecten geen vrouwelijke kandidaten.
			+ 3 van de ingestroomde jongeren behaalden een diploma technisch secondair onderwijs. 2 volbrachten het beroeps secondair onderwijs en 5 jongeren zijn zeer laag geschoold. (lager secondair onderwijs of nog minder).
			+ Wat de origine van de ingestroomde kandidaten betreft kunnen we momenteel enkel rapporteren dat er 4 jongeren bij indiensttreding een nationaliteit van buiten de EU bezaten. Er werd echter geen navraag gedaan naar de origine van hun ouders of grootouders.
	4. Gebruikte middelen:

Totaal Luik A: € 25324,47

* + - € 485,65 : Aanbieden van een gratis opleiding coach op de werkvloer.
		- € 20.976,82 : Opleiding rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid.
		- € 2662,00 : Specifiek promotiemateriaal.
		- €1200,00: Vaktechnische opleidingen voor kandidaten.
	1. De uitstroom naar werk.

Van de 10 nieuw ingestroomde jongeren zijn er op dag van vandaag nog 9 in dienst.



1. **Luik B: Ondersteuning van partnerscholen in het kader van alternerend leren**
	1. Activiteiten en doelstellingen:
		* Leerlingen in het schooljaar 2017-2018 en leerlingen in het schooljaar 2018-2019

ingeschreven zijn voor de richtingen die de instroom in de verhuissector bevorderen.

* 1. Gevoerde acties:
* Gedurende de volledige looptijd van het project worden er dagen voor partnerscholen in het opleidingscentrum vastgelegd. Tevens worden er voor elke school budgetten voor verhuismaterialen gereserveerd, en kunnen zij beroep doen op een verhuis technisch instructeur plus ladderlift en oefenwagen.
* Bemiddeling bij bedrijven voor openstellen werkplekken voor leerlingen uit de meewerkende scholen.
	1. Realisatiegraad:
* 16 leerlingen werden over de hele projectperiode bereikt.
* Traject:
	+ - * 6 leerlingen hadden in de projectperiode een stage of werkplaats.
			* Er werden 5 lesdagen georganiseerd bij Ambassador voor de partnerscholen
			* Materiele ondersteuning voor de partnerscholen gaande van inpakmateriaal tot hulpmiddelen voor heffen, tillen en transport van goederen.
* Geslacht, Scholing en origine:

Jongeren uit het alternerend leren en specifiek uit het DBSO (deeltijds beroeps secundair onderwijs) hebben meestal een attest van lager secundair onderwijs of attest van lager onderwijs

* + - * 8 jongeren hadden een Belgische origine en 8 een niet-Belgische origine.
	1. Gebruikte middelen:
* Totaal Luik B: € 4045,20
	+ - * € 500,00 voor het gebruik van leslokalen
			* € 3545,20 voor aankoop verhuismaterialen, lonen instructeurs en huur oefenwagens.
	1. Aantal leerlingen in stageplaatsen of overeenkomsten alternerend opleiding (OAO).
		+ - 16 leerlingen.

